## Sprint 2
Sprint backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Task Description | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day | [6 empty] | Actual Effort
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Total New Estimate of Effort Remaining at The End of Day
2 |  | T01 | A-Dapt Blueprint | ทุกคน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| As an admin, I want a log that complies to the related law. | T02 | Database: design + implementation | อรอาภา เหล่าชัย, กฤตยชญ์ มัตกิจ | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 132 | 129 | 121 | 103 | 100 | 80 | 0
|  | T03 | Frontend: admin log view UI | นิติธร คชรัตน์ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8
|  | T04 | Frontend: Integration system frontend and backend | นิติธร คชรัตน์, กฤตยชญ์ มัตกิจ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 12
|  | T05 | Backend: implementation Controller | อรอาภา เหล่าชัย, กฤตยชญ์ มัตกิจ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 9
|  | T06 | Backend: implementation Services for Log System | อรอาภา เหล่าชัย, กฤตยชญ์ มัตกิจ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8
|  | T07 | Backend: API Design (Router) | อรอาภา เหล่าชัย | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 5
|  | T08 | User manual | อรอาภา เหล่าชัย, กฤตยชญ์ มัตกิจ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
|  | T09 | Change Log | อรอาภา เหล่าชัย | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | T10 | Unit Test Design and implement | เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2
|  | T11 | API Test Design and implement | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 4
|  | T12 | UAT Test Design and implement | ตะวัน อุตมาน | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2
|  | T13 | Test report | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3
| As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | T14 | Database: design + implementation | เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | T15 | Frontend: user delete account button | สิทธิพรรธน์ ตันพิบูลย์ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | T16 | Frontend: Integration system frontend and backend | สิทธิพรรธน์ ตันพิบูลย์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | T17 | Backend: implementation Controller | เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | T18 | Backend: implementation Services for deletion | เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | T19 | Backend: API Design (Router) | เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | T20 | User manual | ตะวัน อุตมาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T21 | Change Log | ตะวัน อุตมาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T22 | Unit Test Design | ตะวัน อุตมาน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
|  | T23 | API Test Design | ตะวัน อุตมาน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1
|  | T24 | UAT Test Design | ตะวัน อุตมาน | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8
|  | T25 | Test report | ตะวัน อุตมาน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | T26 | Integration system and Deployment | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8
|  | T27 | Sprint backlog | ทุกคน | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
รวม |  |  |  |  | 127
Volunteer List
No. | Name | Student ID | Github Username
1 | นายกฤตยชญ์ มัตกิจ | 663380007-9 | Kit09K
2 | นายสิทธิพรรธน์ ตันพิบูลย์ | 663380027-3 | sittiphat07
3 | นายตะวัน อุตมาน | 663380210-2 | o0Hadez0o
4 | นายนิติธร คชรัตน์ | 663380215-2 | nititon12
5 | นางสาวอรอาภา เหล่าชัย | 663380245-3 | onarpa
6 | นายเอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 663380249-5 | Ekkasit-Ph