## Sheet1
Sprint backlog
Sprint No. | Product Backlog Items | Sprint Tasks | Task Description | Volunteer | Initial Estimate of Effort | New Estimate of Effort Remaining at The End of Day | [6 empty] | Actual Effort
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | Total New Estimate of Effort Remaining at The End of Day
3 | As an admin, I want a log that complies to the related law. | T01 | แก้ไขการกำหนดประเภทการเก็บข้อมูล Log | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | T02 | แก้ไขการเก็บประเภทข้อมูลใน Database | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 81 | 79 | 79 | 71 | 55 | 25 | 0
|  | T03 | แก้ไข UI/UX interface | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
|  | T04 | Implement FrontEnd UX/UX | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3
|  | T05 | แก้ไขการป้องกันการแก้ข้อมูล Log ฝั่ง Admin | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8
|  | T06 | แก้ไขการดักจับข้อมูลด้วย Middlewares | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 8
|  | T07 | Implement BackEnd Database and API | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4
|  | T08 | Unit Test | ตะวัน อุตมาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T09 | API Test | ตะวัน อุตมาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T10 | UAT Test | ตะวัน อุตมาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3
|  | T11 | Changelogs | ตะวัน อุตมาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T12 | User manual | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T13 | Test Report | ตะวัน อุตมาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
| As a passenger, I want to get a notification when the driver is about to pick me up so that I can get myself ready or respond to the driver. | T14 | Database: design + implementation | เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | T15 | Frontend: เพิ่มปุ่มสำหรับส่ง notification จาก Driver สู่ Passenger และเชื่อม API | นิติธร คชรัตน์ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9
|  | T16 | Frontend: เพิ่มปุ่มสำหรับส่ง notification จาก Passenger สู่ Driver และเชื่อม API | สิทธิพรรธน์ ตันพิบูลย์ | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8
|  | T17 | Backend: implementation Controller | อรอาภา เหล่าชัย, เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | T18 | Backend: implementation Services for Notification system | อรอาภา เหล่าชัย, เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4
|  | T19 | Backend: API Design (Router) | อรอาภา เหล่าชัย, เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3
|  | T20 | User manual | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T21 | Change Log | อรอาภา เหล่าชัย | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T22 | API Test Design and implement | ตะวัน อุตมาน | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3
|  | T23 | UAT Test Design and implement | ตะวัน อุตมาน | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4
|  | T24 | Test report | ตะวัน อุตมาน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2
| As a user, I want my account and information to be removed from the system when I am no longer want to be apart of this community. | T25 | แก้ไข Service เพื่อให้สามารถเลือกรับข้อมูลที่ถูกลบได้ได้ (backend) | เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | T26 | แก้ไข Controller เพื่อให้ทำงานถูกต้องตาม Service ที่ถูกแก้ไข (backend) | เอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | T27 | เพิ่มหน้าการเลือกรับข้อมูลที่ถูกลบเพื่อให้สามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการการ | สิทธิพรรธน์ ตันพิบูลย์ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
|  | T28 | User manual | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T29 | Change Log | ตะวัน อุตมาน | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | T30 | Unit Test Design and implement | ตะวัน อุตมาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | T31 | API Test Design and implement | ตะวัน อุตมาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | T32 | UAT Test Design and implement | ตะวัน อุตมาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
|  | T33 | Test report | ตะวัน อุตมาน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | T34 | A-Dapt Blueprint | ทุกคน | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  | T35 | Sprint backlog | ทุกคน | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1
|  | T36 | Integration system and Deployment | กฤตยชญ์ มัตกิจ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2
รวม |  |  |  |  | 85 | [7 empty] | 99
Volunteer List
No. | Name | Student ID | Github Username
1 | นายกฤตยชญ์ มัตกิจ | 663380007-9 | Kit09K
2 | นายสิทธิพรรธน์ ตันพิบูลย์ | 663380027-3 | sittiphat07
3 | นายตะวัน อุตมาน | 663380210-2 | o0Hadez0o + SuNKinG5
4 | นายนิติธร คชรัตน์ | 663380215-2 | nititon12
5 | นางสาวอรอาภา เหล่าชัย | 663380245-3 | onarpa
6 | นายเอกสิทธิ์ พินิจมนตรี | 663380249-5 | Ekkasit-Ph